## feature & function
| 功能 | 子功能 | 优先级 | 工作量
feature | SCHEMA | CREATE SCHEMA | 暂不支持
|  | DROP SCHEMA | 暂不支持
| SPACE | CREATE SPACE | 暂不支持
|  | DROP SPACE | 暂不支持
|  | ALTER SPACE | 暂不支持
| TABLE | CREATE TABLE
DROP TABLE
|  | ALTER TABLE | 暂不支持
| INDEX | CREATE INDEX | 暂不支持
|  | DROP INDEX | 暂不支持
| PARTITION | CREATE PARTITION | 暂不支持
|  | DROP PARTITION | 暂不支持
|  | ALTER PARTITION | 暂不支持
| 数据类型 | INTEGER
FLOAT
STRING
|  | NUMERIC | 暂不支持
| 存储模型 | 支持NSM
支持DSM
支持PAX
| 数据压缩 | 支持整型压缩
支持字符串字典压缩
|  | 支持SNAPPY | 暂不支持
|  | 支持ZLIB | 暂不支持
| DML | INSERT
INSERT_SELECT
UPDATE
DELETE
| QUERY | FROM SUBQUERY
IN SUBQUERY
EXIST SUBQUERY
UNION
UNION ALL
INNER JOIN
LEFT JOIN
RIGHT JOIN
CROSS JOIN
GROUP BY
ORDER BY
AGGR FUNCTION
FUNCTION
EXPRRESSION
| 工具 | 导入/导出工具
SQL客户端
| API | JDBC
ODBC
SQL92
python
DFX | 性能 | 向量执行引擎
多线程执行
SIMD指令
支持分布式节点
专用导入工具
| 可靠性 | 元数据事务支持
持久化到HDFS
支持REDO LOG
| 可服务性 | 支持系统表查询
支持R语言
支持执行计划查询

## project
优先级 | 进展 | TODO列表 |  | 预估完成时间 | 其他说明
中 |  | 支持定长字符串字段
高 |  | 支持变长字符串字段
中 |  | 字符串中间运算存储支持
中 |  | 支持字符串相关的运算
高 |  | 支持日期
高 |  | 支持函数（日期函数, 字符串函数）
case when
limit
like
count(distinct)
支持VIEW
中 |  | 重新规整目录
高 |  | 支持多线程执行 | 2（最大化性能测试） | 9.25
高 |  | 支持SIMD指令 | 4（最大化性能测试） | 9.28
高 |  | 支持分布式 | 3（最大化性能测试） | 10.5
中 |  | 子查询（exprssion，from，exist，in）
高 |  | 支持GROUP BY（HASH)
高 |  | 支持ORDER BY | 6 方便测试其他语句 | 10.12
中 |  | 支持NEST JOIN
高 |  | 支持HASH JOIN | 5 方便测试其他语句 | 10.19
中 |  | 支持STAR JOIN
中 |  | 支持MC JOIN
中 |  | 支持MERGE SORT JOIN
中 |  | 整型压缩
中 |  | 字典压缩
中 |  | NULL支持
低 |  | TPC-H功能支持
高 | 高 | IMPORT | 1 (方便测试性能） | 9.21 | 完成了基本的导入功能
高 | 高 | 进程，工具 | 0 便于测试 | 9.17 | 因为时间比较仓促，目前只是搭建了最基本的功能，未优化

## open source
开源软件名 | 许可协议 | 描述 | 其他备选软件 | 许可协议 | 描述
SQLite | Public Domain | 嵌入式内存库 | PostgreSQL |  | 开源数据库
libev | GPL/BSD | 事件库 | libevent |  | 事件库
minIni | Apache | 配置文件 | libuv |  | 事件库
tinythread | zlib/libpng | 线程库 | miniIni |  | 配置文件
easylogging++ | MIT | 日志库 | iniParser | MIT | 配置文件
liblfds-6.1.1 | FREE | 免锁数据结构 | ptypes |  | 跨平台库
|  |  | boost |  | 跨平台库
|  |  | POCO |  | 跨平台库
|  |  | dlib |  | 跨平台库
|  |  | libcommon c++ |  | 跨平台库
|  |  | glog |  | 日志库
|  |  | log4c |  | 日志库
|  |  | zlog |  | 日志库
|  |  | theron |  | 并发操作
|  |  | mintomic | ？？？ | 免锁数据结构